## Info General
Información de la Plantilla
Tipo de Documento |  | Procedimiento para el Análisis de Riesgos
Plantilla: |  | Análisis-de-Riesgos.xlsx
Versión de la Plantilla: |  | 1.1
Código del Documento: |  | PR
Autor: |  | Bottino - Pedrotti - Theiler - Vega
Revisor: |  | Pedrotti, Gonzalo
Estado: |  | Creada
Fecha de Último Estado: |  | 22/10/2018
Información del Documento
Título del Documento: |  | Análisis de Riesgos
Nombre del Archivo del Documento: |  | Análisis de Riesgos.docx
Número de Versión: |  | 1.1
Autor: |  | Bottino - Pedrotti - Theiler - Vega
Fecha de Creación: |  | 22/10/2018
Estado: |  | Creado
Nivel de Confidencialidad: |  | Medio
Información del Proyecto
Nombre y Versión del Proyecto: |  | Análisis de Riesgos de la Empresa
Nombre del Cliente: |  | Juan Vanzetti - Laura Tosselli
Líder de Proyecto: |  | Vega, Ulises
Historia de Cambios
Fecha | Vs. | Descripción | Autor
- | - | - | -

## Tratamiento del Riesgo
Nombre Empresa:
Análisis de Riesgos
ID Riesgo | Fecha de Ingreso | Versión | Descripción | Categoría | Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | Exposición | Criterios de Estimación | Evento disparador | Estrategia de Mitigación | Estrategia de Contingencia
1 | 2018-09-19 | 1.0 | Si el equipo de desarrollo no se capacita en las tecnologías utilizadas para el desarrollo de la aplicación web entonces el proyecto se retrasará | Riesgo Tecnológico - TC | 0.8 | 0.9 | 0.72 | Es necesario el conocimiento en tecnología web, ya que la aplicación requiere ser implementada utilizando esta arquitectura. | Al iniciar el proyecto, el equipo notó que no contaba con los conocimientos necesarios en esta tecnología como para poder dar comienzo al desarrollo. | Capacitar a los desarrolladores en los lenguajes de programación Web. | Contratar a un desarrollador con conocimientos en desarrollo web
2 | 2018-09-19 | 1.0 | Acaban de incorporarse al equipo de desarrollo dos nuevos desarrolladores que no tienen experiencia en Java, dicho lenguaje, es utilizado en el 90 % de los proyectos y el que se utilizará en el nuevo proyecto. | Riesgo asociado al tamaño del grupo y experiencia - TEP | 0.6 | 0.7 | 0.42 | Es necesario el conocimiento en Java, ya que el 90% de los proyectos se implementan en este lenguaje. | El equipo de desarrollo sabe que los nuevos integrantes deberán adquirir conocimientos en Java, ya que el mismo es el lenguaje de desarrollo principal de la nueva aplicación | Capacitar a los desarrolladores en los lenguajes de programación Java. | Capacitar a los nuevos desarrolladores que no poseen conocimientos en Java, mientras los demás trabajen en el proyecto.
3 | 2018-09-19 | 1.0 | Los desarrolladores contratados que se deben incorporar al proyecto residen en otro país. | Riesgo asociado al tamaño del grupo y experiencia - TEP | 0.5 | 0.5 | 0.25 | Se necesita de una buena comunicación entre los miembros del equipo para terminar la aplicación en tiempo y forma. | El equipo de desarrollo no puede coordinar horarios para trabajar en conjunto y/o reuniones | Capacitar a los desarrolladores en tecnologías que permitan trabajar a distancia. Acordar los horarios en los que se realizan las reuniones de equipo. | Contratar a un experto del dominio o personal que se encuentre capacitado en la tecnología que se requiere utilizar.
4 | 2018-09-19 | 1.0 | La aplicación que se requiere desarrollar debe interactuar con una ya existente y por lo tanto realizar un estudio de esta última para conocer su tecnología y conocer si nos proveerá de los datos que se necesitan. | Riesgo Tecnológico - TC | 0.4 | 0.35 | 0.14 | Debido a que se está desarrollando un sistema de información, se necesita poder contar con la misma y que a su vez, ésta pueda ser interpretada sin ambigüedades. | A- La aplicación existente no brinda información. B- La aplicación existente brinda información la cual es compleja de interpretar debido a que no se conoce el funcionamiento interno de como es producida. | Hablar con el cliente para que los otros desarrolladores de la aplicación de la cual necesitamos los datos, nos brinden dichos datos llegando a un acuerdo. | Hablar con el cliente para que los desarrolladores le brinden los datos de buena fe. De no ser asi, que le inicie acciones legales.
5 | 2018-09-19 | 1.0 | El cliente ha requerido que la aplicación para la administración básica del proyecto esté lista para noviembre de 2019. | Riesgos del impacto del negocio - IN | 0.6 | 0.4 | 0.24 | El equipo se ha comprometido a tener listo el trabajo en esa fecha, de no se así, el cliente quedará insatisfecho. Además, el equipo, también se ha comprometido con el inicio de un nuevo proyecto al finalizar el existente. | A-Se ha tenido problemas al interactuar con la aplicación ya existente. B-La capacitación en tecnologías Web ha tomado demasiado tiempo. C-Mala comunicación con los nuevos desarrolladores. | Definir una agenda de proyecto para poder llegar a la fecha indicada con la aplicación. Definir fechas alternativas de entrega pactadas con el cliente. | Negociar con el cliente para definir una nueva fecha de entrega realizando una replanificacion.
6 | 2018-09-19 | 1.0 | Disminución en la productividad de los integrantes del grupo | Riesgo asociado al tamaño del grupo y experiencia - TEP | 0.5 | 0.4 | 0.2 | En caso de faltar algún integrante, y al ser un equipo de varias personas (6), el trabajo puede ser llevado a cabo por algún otro miembro del equipo. | El personal ha ido sufriendo distintos acontecimientos personales (licencias, enfermedades, defunciones, etc) que hacían que no pudieran estar las 8 hs diarias trabajando en el proyecto. | Trabajar horas extras para poder llegar a la fecha pactada. Incorporar personal para agilizar el trabajo y llegar a entregar el proyecto a tiempo. | Negociar con el cliente para definir una nueva fecha de entrega realizando una replanificacion.
7 | 2018-09-19 | 1.0 | Debido a que es la primera vez que se trabaja con el cliente y el hecho de que tenga las oficinas en otro país, se podrían generar problemas en la comunicación con el mismo. | Riesgo relacionado con el cliente - CC | 0.5 | 0.3 | 0.15 | Se necesita de un cliente comprometido con el proyecto, el cuál irá validando las distintas presentaciones que le vaya haciendo el equipo de desarrollo, teniendo como resultado final un software a su medida y de su agrado. | El avance del proyecto necesita de la presencia del cliente de manera regular para validar lo realizado, pero este último no se ha comprometido/cumplido con esto. | Si el problema es el horario, se estableceran horarios para comunicarse. Si el problema es el medio de comunicación se utilizaran diferentes herramientas como mail, skype,etc. Si el problema es el idioma, se utilizan herramientas de traduccion. | Incorporar un intermediario que conozca el negocio del cliente y facilite la comunicación entre el cliene y el equipo de desarrollo.
8 | 2018-09-19 | 1.0 | El cliente no posee suficientes conocimientos sobre el manejo de un software y necesita que el mismo sea amigable y fácil de usar, haciendo que, si no se cumple con esto, el cliente pueda rechazar la aplicación presentada. | Riesgo relacionado con el cliente - CC | 0.9 | 0.2 | 0.18 | Una de las exigencias del cliente cuando se determinó que es lo que se quería o esperaba del software final, era que el mismo sea amigable y de fácil uso. | El cliente no está conforme con el producto entregado, ya que piensa que no es lo que pidió (amigable y de fácil uso). | Utilizar interfaces que sean faciles de entender e incorporar información adicional que guíen al cliente. Es decir, que sea el cliente quien tenga el control del software, y no al reves. | Rediseñar aquellas funciones o vistas que el cliente considera son difíciles de entender y/o utilizar.
9 | 2018-09-19 | 1.0 | El hecho de que se hayan incorporado dos nuevas empresas que desarrollan productos similares supone un riesgo ya que las mismas podrían generar la pérdida de futuros clientes | Riesgos del impacto del negocio - IN | 0.7 | 0.2 | 0.14 | Es necesario cuidar a los clientes entregado los sistemas a tiempo y en forma, ya que los mismos podrían dejar de comprar en la empresa y podrían irse hacia la competencia. | El cliente no quedó satisfecho con la aplicación, haciendo que el mismo no vuelva a la empresa en busca de nuevos productos y no recomendando a esta última a sus conocidos (pérdida de futuros clientes). | Mantener una calidad de software que permita que los clientes sigan confiando en los productos de la empresa, y así, al mismo tiempo, atraer mas clientes a traves de recomendaciones. | Realizar una promoción de nuevos productos, planes de financiación con el objetivo de atraer viejos y nuevos clientes.
10 | 2018-09-19 | 1.0 | Existe la posibilidad de atraso en la entrega del software terminado, generando un solapamiento con un proyecto que la empresa ya se ha comprometido a realizar en 2020, haciendo que no se dispongan del total de recursos para el desarrollo o finalización de los mismos. | Riesgos del impacto del negocio - IN | 0.7 | 0.3 | 0.21 | Debido a que un nuevo proyecto comienza en el año próximo, se necesita finalizar el proyecto actual, y así no tener que llegar a dividir los recursos disponibles para poder afrontar ambos al mismo tiempo. | A- La capacitación del personal en las distintas tecnologías requerida llevo más tiempo del estipulado. B- La comunicación dentro del equipo fue pobre, haciendo que el desarrollo tomara más tiempo del estipulado. C- Al ser un cliente nuevo, la comunicación con el mismo no fue la adecuada o no se entendían sus pedidos, requiriendo más tiempo para interpretarlos. D- Los integrantes del equipo no dedicaron 8 hs diarias de desarrollo a lo largo del proyecto debido a distintos acontecimientos. | Solicitarle a los desarrolladores la realización de horas extras, con el fin de adelantar la entrega del producto y llegar con las fechas estipuladas. | Negociar con el cliente para definir una nueva fecha de entrega realizando una replanificacion y/o incorporar a la empresa nuevos desarrolladores con el objetivo de poder terminar el proyecto vigente y comenzar con el nuevo.
Note on E5: Declaración: Definir el riesgo de modo tal que quede expresado la Condición y el Problema del riesgo identificado. Puede agregar alguna otra explicación a fin de ampliar o clarificar el concepto del riesgo.
Note on F5: Categoría: Indica la categoría a la que se asocia el riesgo identificado, de acuerdo al checklist de identificación de riesgos.
Note on G5: Impacto: Peso asignado al efecto negativo que provocaría el riesgo en el proyecto en caso de ocurrir. Debe ingresar valores entre 0 y 1
Note on H5: Probabilidad de Ocurrencia: Probabilidad de que el riesgo ocurra y se presente el problema. Debe ingresar valores entre 0 y 1.
Note on I5: Exposición: Es el resultado del producto de los valores del impacto y la probabilidad de ocurrencia.
Note on J5: Criterios de Estimación: Asunciones que se han tenido en cuenta al momento de realizar las estimaciones asociadas al riesgo.
Note on K5: Usuario: Evento que da origen a la ocurrencia del riesgo

## Ordenados
Nombre Empresa:
Análisis de Riesgos
ID Riesgo | Fecha de Ingreso | Versión | Descripción | Categoría | Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | Exposición | Criterios de Estimación | Evento disparador | Estrategia de Mitigación | Estrategia de Contingencia
1 | 2018-09-19 | 1.0 | Ninguno de los proyectos desarrollados por el equipo de trabajo incluía el desarrollo de una aplicación Web. | Riesgo Tecnológico - TC | 0.8 | 0.9 | 0.72 | Es necesario el conocimiento en tecnología web, ya que la aplicación requiere ser implementada utilizando esta arquitectura. | Al iniciar el proyecto, el equipo notó que no contaba con los conocimientos necesarios en esta tecnología como para poder dar comienzo al desarrollo. | Capacitar a los desarrolladores en los lenguajes de programación Web. | Contratar a un desarrollador con conocimientos en desarrollo web
2 | 2018-09-19 | 1.0 | Acaban de incorporarse al equipo de desarrollo dos nuevos desarrolladores que no tienen experiencia en Java, dicho lenguaje, es utilizado en el 90 % de los proyectos y el que se utilizará en el nuevo proyecto. | Riesgo asociado al tamaño del grupo y experiencia - TEP | 0.6 | 0.7 | 0.42 | Es necesario el conocimiento en Java, ya que el 90% de los proyectos se implementan en este lenguaje. | El equipo de desarrollo sabe que los nuevos integrantes deberán adquirir conocimientos en Java, ya que el mismo es el lenguaje de desarrollo principal de la nueva aplicación | Capacitar a los desarrolladores en los lenguajes de programación Java. | Capacitar a los nuevos desarrolladores que no poseen conocimientos en Java, mientras los demás trabajen en el proyecto.
3 | 2018-09-19 | 1.0 | Los desarrolladores contratados que se deben incorporar al proyecto residen en otro país. | Riesgo asociado al tamaño del grupo y experiencia - TEP | 0.5 | 0.5 | 0.25 | Se necesita de una buena comunicación entre los miembros del equipo para terminar la aplicación en tiempo y forma. | El equipo de desarrollo no puede coordinar horarios para trabajar en conjunto y/o reuniones | Capacitar a los desarrolladores en tecnologías que permitan trabajar a distancia. Acordar los horarios en los que se realizan las reuniones de equipo. | Contratar a un experto del dominio o personal que se encuentre capacitado en la tecnología que se requiere utilizar.
5 | 2018-09-19 | 1.0 | El cliente ha requerido que la aplicación para la administración básica del proyecto esté lista para noviembre de 2019. | Riesgos del impacto del negocio - IN | 0.6 | 0.4 | 0.24 | El equipo se ha comprometido a tener listo el trabajo en esa fecha, de no se así, el cliente quedará insatisfecho. Además, el equipo, también se ha comprometido con el inicio de un nuevo proyecto al finalizar el existente. | A-Se ha tenido problemas al interactuar con la aplicación ya existente. B-La capacitación en tecnologías Web ha tomado demasiado tiempo. C-Mala comunicación con los nuevos desarrolladores. | Definir una agenda de proyecto para poder llegar a la fecha indicada con la aplicación. Definir fechas alternativas de entrega pactadas con el cliente. | Negociar con el cliente para definir una nueva fecha de entrega realizando una replanificacion.
10 | 2018-09-19 | 1.0 | Existe la posibilidad de atraso en la entrega del software terminado, generando un solapamiento con un proyecto que la empresa ya se ha comprometido a realizar en 2020, haciendo que no se dispongan del total de recursos para el desarrollo o finalización de los mismos. | Riesgos del impacto del negocio - IN | 0.7 | 0.3 | 0.21 | Debido a que un nuevo proyecto comienza en el año próximo, se necesita finalizar el proyecto actual, y así no tener que llegar a dividir los recursos disponibles para poder afrontar ambos al mismo tiempo. | A- La capacitación del personal en las distintas tecnologías requerida llevo más tiempo del estipulado. B- La comunicación dentro del equipo fue pobre, haciendo que el desarrollo tomara más tiempo del estipulado. C- Al ser un cliente nuevo, la comunicación con el mismo no fue la adecuada o no se entendían sus pedidos, requiriendo más tiempo para interpretarlos. D- Los integrantes del equipo no dedicaron 8 hs diarias de desarrollo a lo largo del proyecto debido a distintos acontecimientos. | Solicitarle a los desarrolladores la realización de horas extras, con el fin de adelantar la entrega del producto y llegar con las fechas estipuladas. | Negociar con el cliente para definir una nueva fecha de entrega realizando una replanificacion y/o incorporar a la empresa nuevos desarrolladores con el objetivo de poder terminar el proyecto vigente y comenzar con el nuevo.
6 | 2018-09-19 | 1.0 | Disminución en la productividad de los integrantes del grupo | Riesgo asociado al tamaño del grupo y experiencia - TEP | 0.5 | 0.4 | 0.2 | En caso de faltar algún integrante, y al ser un equipo de varias personas (6), el trabajo puede ser llevado a cabo por algún otro miembro del equipo. | El personal ha ido sufriendo distintos acontecimientos personales (licencias, enfermedades, defunciones, etc) que hacían que no pudieran estar las 8 hs diarias trabajando en el proyecto. | Trabajar horas extras para poder llegar a la fecha pactada. Incorporar personal para agilizar el trabajo y llegar a entregar el proyecto a tiempo. | Negociar con el cliente para definir una nueva fecha de entrega realizando una replanificacion.
8 | 2018-09-19 | 1.0 | El cliente no posee suficientes conocimientos sobre el manejo de un software y necesita que el mismo sea amigable y fácil de usar, haciendo que, si no se cumple con esto, el cliente pueda rechazar la aplicación presentada. | Riesgo relacionado con el cliente - CC | 0.9 | 0.2 | 0.18 | Una de las exigencias del cliente cuando se determinó que es lo que se quería o esperaba del software final, era que el mismo sea amigable y de fácil uso. | El cliente no está conforme con el producto entregado, ya que piensa que no es lo que pidió (amigable y de fácil uso). | Utilizar interfaces que sean faciles de entender e incorporar información adicional que guíen al cliente. Es decir, que sea el cliente quien tenga el control del software, y no al reves. | Rediseñar aquellas funciones o vistas que el cliente considera son difíciles de entender y/o utilizar.
7 | 2018-09-19 | 1.0 | Debido a que es la primera vez que se trabaja con el cliente y el hecho de que tenga las oficinas en otro país, se podrían generar problemas en la comunicación con el mismo. | Riesgo relacionado con el cliente - CC | 0.5 | 0.3 | 0.15 | Se necesita de un cliente comprometido con el proyecto, el cuál irá validando las distintas presentaciones que le vaya haciendo el equipo de desarrollo, teniendo como resultado final un software a su medida y de su agrado. | El avance del proyecto necesita de la presencia del cliente de manera regular para validar lo realizado, pero este último no se ha comprometido/cumplido con esto. | Si el problema es el horario, se estableceran horarios para comunicarse. Si el problema es el medio de comunicación se utilizaran diferentes herramientas como mail, skype,etc. Si el problema es el idioma, se utilizan herramientas de traduccion. | Incorporar un intermediario que conozca el negocio del cliente y facilite la comunicación entre el cliene y el equipo de desarrollo.
4 | 2018-09-19 | 1.0 | La aplicación que se requiere desarrollar debe interactuar con una ya existente y por lo tanto realizar un estudio de esta última para conocer su tecnología y conocer si nos proveerá de los datos que se necesitan. | Riesgo Tecnológico - TC | 0.4 | 0.35 | 0.14 | Debido a que se está desarrollando un sistema de información, se necesita poder contar con la misma y que a su vez, ésta pueda ser interpretada sin ambigüedades. | A- La aplicación existente no brinda información. B- La aplicación existente brinda información la cual es compleja de interpretar debido a que no se conoce el funcionamiento interno de como es producida. | Hablar con el cliente para que los otros desarrolladores de la aplicación de la cual necesitamos los datos, nos brinden dichos datos llegando a un acuerdo. | Hablar con el cliente para que los desarrolladores le brinden los datos de buena fe. De no ser asi, que le inicie acciones legales.
9 | 2018-09-19 | 1.0 | El hecho de que se hayan incorporado dos nuevas empresas que desarrollan productos similares supone un riesgo ya que las mismas podrían generar la pérdida de futuros clientes | Riesgos del impacto del negocio - IN | 0.7 | 0.2 | 0.14 | Es necesario cuidar a los clientes entregado los sistemas a tiempo y en forma, ya que los mismos podrían dejar de comprar en la empresa y podrían irse hacia la competencia. | El cliente no quedó satisfecho con la aplicación, haciendo que el mismo no vuelva a la empresa en busca de nuevos productos y no recomendando a esta última a sus conocidos (pérdida de futuros clientes). | Mantener una calidad de software que permita que los clientes sigan confiando en los productos de la empresa, y así, al mismo tiempo, atraer mas clientes a traves de recomendaciones. | Realizar una promoción de nuevos productos, planes de financiación con el objetivo de atraer viejos y nuevos clientes.
Note on E5: Declaración: Definir el riesgo de modo tal que quede expresado la Condición y el Problema del riesgo identificado. Puede agregar alguna otra explicación a fin de ampliar o clarificar el concepto del riesgo.
Note on F5: Categoría: Indica la categoría a la que se asocia el riesgo identificado, de acuerdo al checklist de identificación de riesgos.
Note on G5: Impacto: Peso asignado al efecto negativo que provocaría el riesgo en el proyecto en caso de ocurrir. Debe ingresar valores entre 0 y 1
Note on H5: Probabilidad de Ocurrencia: Probabilidad de que el riesgo ocurra y se presente el problema. Debe ingresar valores entre 0 y 1.
Note on I5: Exposición: Es el resultado del producto de los valores del impacto y la probabilidad de ocurrencia.
Note on J5: Criterios de Estimación: Asunciones que se han tenido en cuenta al momento de realizar las estimaciones asociadas al riesgo.
Note on K5: Usuario: Evento que da origen a la ocurrencia del riesgo

## Top 3
Top 3 Riesgos
ID Riesgo | Fecha de Ingreso | Versión | Descripción | Categoría | Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | Exposición | Criterios de Estimación | Evento disparador | Estrategia de Mitigación | Estrategia de Contingencia
1 | 2018-09-19 | 1.0 | Ninguno de los proyectos desarrollados por el equipo de trabajo incluía el desarrollo de una aplicación Web. | Riesgo Tecnológico - TC | 0.8 | 0.9 | 0.72 | Es necesario el conocimiento en tecnología web, ya que la aplicación requiere ser implementada utilizando esta arquitectura. | Al iniciar el proyecto, el equipo notó que no contaba con los conocimientos necesarios en esta tecnología como para poder dar comienzo al desarrollo. | Capacitar a los desarrolladores en los lenguajes de programación Web. | Contratar a un desarrollador con conocimientos en desarrollo web
2 | 2018-09-19 | 1.0 | Acaban de incorporarse al equipo de desarrollo dos nuevos desarrolladores que no tienen experiencia en Java, dicho lenguaje, es utilizado en el 90 % de los proyectos y el que se utilizará en el nuevo proyecto. | Riesgo asociado al tamaño del grupo y experiencia - TEP | 0.6 | 0.7 | 0.42 | Es necesario el conocimiento en Java, ya que el 90% de los proyectos se implementan en este lenguaje. | El equipo de desarrollo sabe que los nuevos integrantes deberán adquirir conocimientos en Java, ya que el mismo es el lenguaje de desarrollo principal de la nueva aplicación | Capacitar a los desarrolladores en los lenguajes de programación Java. | Capacitar a los nuevos desarrolladores que no poseen conocimientos en Java, mientras los demás trabajen en el proyecto.
3 | 2018-09-19 | 1.0 | Los desarrolladores contratados que se deben incorporar al proyecto residen en otro país. | Riesgo asociado al tamaño del grupo y experiencia - TEP | 0.5 | 0.5 | 0.25 | Se necesita de una buena comunicación entre los miembros del equipo para terminar la aplicación en tiempo y forma. | El equipo de desarrollo no puede coordinar horarios para trabajar en conjunto y/o reuniones | Capacitar a los desarrolladores en tecnologías que permitan trabajar a distancia. Acordar los horarios en los que se realizan las reuniones de equipo. | Contratar a un experto del dominio o personal que se encuentre capacitado en la tecnología que se requiere utilizar.
Note on E3: Declaración: Definir el riesgo de modo tal que quede expresado la Condición y el Problema del riesgo identificado. Puede agregar alguna otra explicación a fin de ampliar o clarificar el concepto del riesgo.
Note on F3: Categoría: Indica la categoría a la que se asocia el riesgo identificado, de acuerdo al checklist de identificación de riesgos.
Note on G3: Impacto: Peso asignado al efecto negativo que provocaría el riesgo en el proyecto en caso de ocurrir. Debe ingresar valores entre 0 y 1
Note on H3: Probabilidad de Ocurrencia: Probabilidad de que el riesgo ocurra y se presente el problema. Debe ingresar valores entre 0 y 1.
Note on I3: Exposición: Es el resultado del producto de los valores del impacto y la probabilidad de ocurrencia.
Note on J3: Criterios de Estimación: Asunciones que se han tenido en cuenta al momento de realizar las estimaciones asociadas al riesgo.
Note on K3: Usuario: Evento que da origen a la ocurrencia del riesgo

## Matriz Prob-Impacto
Análisis de Probabilidad de Ocurrencia
Categoría de Probabilidad | Probabilidad | Descripción
Muy Alta | 0.90 | Se espera que el riesgo ocurra.
Alta | 0.70 | Existen ciertas posibilidades de que el riesgo ocurra
Probable | 0.50 | El riesgo puede ocurrir o no.
Baja | 0.30 | El riesgo tiene pocas posibilidades de ocurrir
Muy baja | 0.10 | La posibilidad que el riesgo se presente es muy baja.
Análisis de Impacto
Objetivo del Proyecto | Muy bajo | Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto
| 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.80
Costo | Impacto de Costo insignificante | < 10% impacto en Costo | 10-20% impacto en Costo | 20-40% impacto en Costo | > 40% impacto en Costo
Calendario | Impacto en calendario insignificante | < 5% Impacto en el Calendario | 5-10% Impacto en el Calendario | 10-20% Impacto en el Calendario | > 20% Impacto en el Calendario
Alcance | Apenas perceptible | Áreas menores impactadas | Áreas importantes impactadas | Cambios inaceptables para el Sponsor | El producto no sirve
Calidad | Apenas perceptible | Solo se ven impactadas aplicaciones demandantes | Sponsor debe aprobar reducción de calidad | Reducción de calidad inaceptable para Sponsor | El producto no sirve